## Sheet1
澄迈项目进度计划
序号 | 工作 | 数量 | 内容 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 预计工时（天） | 进度 | 实际完成时间 | 风险或困难 | 解决办法 | 备注
1 | BI | 2 | 界面开发 | 钟文浩 | 2022-06-03 | 2022-07-15 | 5 | 100% | 2022-06-24
2 |  | 2 | 接口开发 | 钟文浩 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 5 | 进行中
3 |  | 10 | 数据接入 | 钟文浩 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 3 | 进行中
4 | 点表整理 | 10 | 10个污水厂相同指标的指标名称修改统一 | 钟文浩 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2 | 进行中
5 | 污水厂数据 | 10 | 污水厂数据获取 | 邓丽蓉 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | 10 | 60% |  |  |  | 金江镇长安社区、加乐、金安、瑞溪、福山、仁兴已接入平台
6 |  | 10 | 缺失数据检查 | 蒋家辉 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | 3 | 进行中
7 |  | 10 | 数据挂接工艺图 | 邓丽蓉 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | 3 | 60%
8 |  | 10 | 工艺图切换配置 | 邓丽蓉 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2 | 进行中
9 | 视频接入 | 1 | 萤石云企业用户注册 | 蒋家辉/业主 | 2022-06-03 | 2022-07-01 | 1 | 进行中
10 |  | 75 | 视频继续接入 | 钟文浩 | 2022-06-03 | 2022-07-01 | 3 | 37% |  |  |  | 7个污水厂工75个摄像头，现在每个污水厂都分别接入4个摄像头，共计28，剩余47个摄像头待接入
11 | 管网数据整理 | 10 | 污水管网图层确认 | 钟文浩/业主 | 2022-06-03 | 2022-07-12 | 4 | 30% |  | 管网数据图层信息缺失 | 找国土局等单位协调数据 | 共十个污水厂，已提供8个污水厂管网，其中三个污水厂（加乐、中兴、金安）已初步处理完成
12 |  | 10 | 污水管网绘制连接 | 钟文浩 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 4 | 30%
13 |  | 10 | 数据发布 | 钟文浩 | 2022-06-03 | 2022-07-15 | 1 | 30%
14 | GIS功能配置 | 1 | GIS功能 | 邓丽蓉 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2 | 100%
15 | 巡检功能配置 | 1 | 巡检功能 | 邓丽蓉 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2 | 100%
16 | 手持功能配置 | 1 | 手持功能 | 邓丽蓉 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2 | 100%
17 | 污水厂数据分析功能配置 | 1 | 功能配置 | 钟文浩 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2 | 进行中
18 | 登录界面 | 1 | 平台登录界面设计，增加 | 蒋家辉/钟文浩 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | 3 | 进行中