## 总表
熊猫智慧水务-软件综合测试报告
测试对象 | 确山智慧水务平台
版本号 | V2.0
测试时间 | 2023/05/25-2023/06/07
测试类型 | 功能测试 | 接口测试 | 安全测试
All | 119 | 848 | 94
Pass | 116 | 830 | 80
Fail | 3 | 18 | 14

## 功能
熊猫智慧水务-软件功能测试报告
测试范围 | 确山智慧水务平台-水厂监控
版本号 | V2.0
测试时间 | 2023/05/25-2023/06/07
总计用例 | 718
已执行 | 119
成功 | 116
失败 | 3
软件缺陷分析表
界面布局 | 2
响应速度 | 1
性能优化建议 | 1
问题编号 | 问题类型 | 功能模块 | 问题描述 | 记录时间 | 备注
1 | 界面布局 | 水厂监控-水厂总览 | 水厂监控-水厂总览-指标弹窗-表格-点击下载 (弹窗会关闭,X按钮范围过大,容易误操作关闭弹窗) | 2023-06-07
2 | 界面布局 | 水厂监控-水厂总览 | 水厂监控-水厂总览-指标弹窗-表格-曲线设置(描述有误) | 2023-06-07
3 | 响应速度 | 水厂监控-水厂总览 | 水厂监控-水厂总览-指标弹窗-表格-近一个月(响应时间过长/未响应) | 2023-06-07
4 | 性能优化 | 水厂监控-水厂总览 | 工艺监控切换至水厂总览(等待时间过长) | 2023-06-07

## 接口
熊猫智慧水务-软件接口测试报告
测试范围 | 确山智慧水务平台
版本号 | V2.0
测试时间 | 2023/06/05-2023/06/06
总计用例 | 848
已执行 | 848
成功 | 830
失败 | 18
软件缺陷分析表
业务数据验证失败 | 11
接口访问失败 | 5
接口访问超时 | 2
性能优化建议 | 11
问题编号 | 问题类型 | 功能模块 | 问题描述 | 记录时间 | 备注
1 | 接口访问失败 | 原水监控-视频监控 | 接口名称:GetPandVMSUrl访问失败 | 2023-06-07
2 | 业务数据验证失败 | 原水监控-地图服务 | 接口名称:JNGSSF业务数据验证失败 | 2023-06-07
3 | 业务数据验证失败 | 水厂监控-获取传感器数据 | 接口名称:GetSensorsDataForStation业务数据验证失败 | 2023-06-07
4 | 接口访问失败 | 水厂监控-视频监控 | 接口名称:GetPandVMSUrl访问失败 | 2023-06-07
5 | 接口访问失败 | 二供监控-地图服务 | 接口名称:GetMapArea部分访问失败 | 2023-06-07
6 | 业务数据验证失败 | 二供监控-获取设备数据 | 接口名称:GetEquipmentInfoV1数据验证失败 | 2023-06-07
7 | 接口访问超时 | 二供监控-获取传感器数据 | 接口名称:GetSensorsDataForStation访问超时 | 2023-06-07
8 | 接口访问失败 | 二供监控-视频监控 | 接口名称:GetPandVMSUrl访问失败 | 2023-06-07
9 | 业务数据验证失败 | 报警监控-报警方案-获取设备树数据 | 接口名称:DeviceTree业务数据验证失败 | 2023-06-07
10 | 接口访问失败 | 报警监控-报警方案-获取报警数据 | 接口名称:GetAlarmInfo接口访问失败 | 2023-06-07
11 | 业务数据验证失败 | 管网巡检-地图获取emq连接 | 接口名称:EMQConnect数据验证失败 | 2023-06-07
12 | 接口访问超时 | 维修工单-获取总览视图界面 | 接口名称:GetCaseOverviewBoxWithPaging接口访问超时 | 2023-06-07
13 | 业务数据验证失败 | 系统配置 | 接口名称:GetAccountConfigInfo业务数据验证失败 | 2023-06-07
14 | 业务数据验证失败 | 系统配置 | 接口名称:GetScheduleChanges业务数据验证失败 | 2023-06-07
15 | 业务数据验证失败 | 系统配置 | 接口名称:GetScheduleGroup业务数据验证失败 | 2023-06-07
16 | 业务数据验证失败 | 系统配置 | 接口名称:GetAccountConfigInfo业务数据验证失败 | 2023-06-07
17 | 业务数据验证失败 | 系统配置 | 接口名称:GetAccountConfigInfo业务数据验证失败 | 2023-06-07
18 | 接口访问失败 | 系统配置 | 接口名称:GetPandVMSUrl访问失败 | 2023-06-07
接口性能优化建议列表
1 | 接口名称 | 平均响应时间 | 最大响应时间 | 最小响应时间
2 | GetAlarmListRealTime | 1.501 | 1.733 | 1.301
3 | QueryGeometryByWhere | 1.407 | 3.508 | 0.641
4 | GetDeviceRealInfo | 1.714 | 1.76 | 1.643
5 | GetAlarmListRealTime | 1.46 | 2.87 | 0.52
6 | GetDeviceRealInfo | 1.627 | 1.674 | 1.576
7 | GetPumpLogList | 2.636 | 2.998 | 2.324
8 | GetAlarmListRealTime | 1.545 | 1.797 | 1.295
9 | GetDeviceRealInfo | 1.621 | 1.724 | 1.544
10 | GetAlarmListRealTime | 1.147 | 1.255 | 1.079
11 | GetDeviceRealInfo | 1.782 | 1.85 | 1.698
12 | EquipmentDataReports | 1.141 | 1.151 | 1.134
13 | GetPumpLogList | 1.939 | 2.037 | 1.761
14 | GetAlarmListRealTime | 2.128 | 2.683 | 1.493
15 | GetSensorsDataForStation | 2.359 | 3.837 | 0.882
16 | GetAlarmListRealTime | 1.205 | 1.239 | 1.15
17 | GetDeviceRealInfo | 1.734 | 1.799 | 1.652
18 | GetAlarmCompare | 1.049 | 1.118 | 0.934
19 | LayersByQueryPost | 1.145 | 1.883 | 0.841
20 | QueryFeaturePost | 1.272 | 1.283 | 1.261
21 | MapDownloadPost | 1.381 | 1.618 | 1.221
22 | GetGroupDevicesInfo | 1.049 | 1.187 | 0.938

## 安全
熊猫智慧水务-软件安全测试报告
测试范围 | 确山智慧水务平台 | 扫描中发现的问题总数: | 312
测试时间： | 2023/06/06-2023/06/07 | 报告中包含的问题总数： | 312
测试策略： | Complete | 高风险 | 28
主机端口 | 192.168.10.182:8099 | 中风险 | 14
操作系统： | Windows Server DataCenter 2016 | 低风险 | 182
应用程序服务器： | ASP.NET | 参考风险 | 88